## PLAN DE MTO CGDC 2019
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR - AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA FISCAL 2019, PRÁCTICADA AL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ- VALLEDUPAR CESAR -2020.
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL |  | JAKELINE ENRIQUEZ HERNANDEZ
PERIODO AUDITADO: |  | 01/01/2019 - 31/12/2019, VIGENCIA 2019
AÑO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: |  | 2020
NOMBRE DEL INFORME |  | PLAN DE MEJORAMIENTO
TIPO DE AUDITORIA |  | REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÒN |  | 2020-06-08
OBJETIVO GENERAL |  | ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, INMEDIATAS, MEDIATAS Y POSTERIORES CUANDO SEA NECESARIO EN ARAS DE GARANTIZAR GESTIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS, TRAS LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DETECTADOS POR LA CG DPTO. CESAR EN AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2019.
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Objetivo Específico que se pretende alcanzar | Descripción de la actividad: (Las acciones de mejoramiento de los hallazgos, deben estar direccionadas al mejoramiento continuo y permanente de los procesos y procedimientos que realiza la administración a través de su prestador y hacia el cumplimiento de las metas propuestas, con tiempos definidos, a fin de evaluar los resultados. | Fecha de Iniciación (Del Responsable, se debe tener en cuenta el tiempo que permitirá que la administración efectúe las tareas programadas, con el fin de evitar incumplimiento en el logro de las Metas) ) | Fecha Finalizacion (Del Responsable) | Meta (Indicadores de Cumplimiento, estos tienen que ser claros, de manera que nos permita medir su gestión y lograr corregir las inconsistencias del Plan de mejoramiento. | Responsable(s): (Se debe establecer las áreas o responsables en cada acción de mejoramiento propuesta, debe ser el funcionario que tiene bajo su responsabilidad, la ejecución de su actividad, descrita en la condición del hallazgo, informar únicamente el cargo) | Acción de Seguimiento (Se deben señalar las actividades que realizará Control Interno, con el fin de hacerle seguimiento a cada una de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento | Fecha de Iniciación (Seguimiento a cargo de Control Interno, debe establecer tiempos razonables para realizar cada una de las actividades propuestas) | Fecha Finalizacion (Seguimiento a cargo de Control Interno) | Observación:
1 | (Organización expedientes de Contratación) Condición: los expedientes contractuales presentan una recurrente y notoria falta de documentación útil y necesaria para los procesos de auditoría, ya que en las carpetas de cada proceso no se encontraron la totalidad de los soportes necesarios para llevar a cabo una evaluación eficiente y acorde con las exigencias legales, situación que afecta la agilidad y prontitud del proceso auditor, y además se genere incertidumbre por la ausencia de los citados documentos. Por otra parte, algunas de las carpetas que conforman los expedientes de contratos, tienen más piezas documentales que las establecidas por la norma archivística, no están foliadas según los criterios técnicos establecidos por el AGN | Falta de controles relacionados con los procedimientos definidos en el Manual de contratación de la ESE; tampoco ha desarrollado las capacidades internas ni establecido las políticas y procedimientos de organización para todos los expediente; su categorización y la obligatoriedad de la conformación de los archivos desde los puntos de vista de la jurisdicción y competencia, según la organización de la entidad y la clasificación de estos teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos. | Seguimiento y requerimiento a supervisores e interventores de los contratos, asi como verificacion de los folios. | Expediente de contratación organizado | 1) Realizar continuo seguimiento y requerimiento a los supervisores e interventores de los contratos, con la finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en razón de las funciones que desempeña. 2) Se enviara comunicaciones internas con la finalidad de exigir los informes de supervision y liquidación de cada uno de los contratos. 3) Realizar revisiones periodicas a las carpetas de los contratos, con el fin de verificar que reposan toda la documentacion postcontractual. asi como la correcta foliación de los contratos 4) Realizar socializacion de obligaciones a cada uno de los supervisores e interventores, con el objetivo de recordarle la importancia del cumplimiento de sus obligaciones y vigilancia del proceso postcontractual | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2020 | lograr que los expedientes contractuales se encuentren debidamente organizados, y que en ellos repose la siguiente documentaciòn: a) informes de supervision b) informes de liquidacion c) debida foliaciòn | Resposables de realizar informes de superviciòn y liquidaciones: supervisores e interventores responsable de realizar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores: Jefe de la Oficina Juridica resposable de verificar la debida foliaciòn: Jefe de la Oficina Juridica | Seguimiento a la actividad propuesta por el responsable | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2021
2 | (Contratación – Adiciones) Condición: Una deficiencia recurrente en los proceso de planeación, ha incidido para que la administración acuda a la adición de los diferentes contratos iniciales, una revisión sobre los procesos contractuales permitió evidenciar esta práctica en los contratos Nos. 030-2019, 284-2019, 257-2019, 254-2019, 242-2019, 284-2019, 146- 2018, 214-2019, 205-2019, 075-2019, que en algunos casos se realizaron más de una adición al mismo contrato; esta situación si bien está permitida en los proceso y procedimientos del manual de contratación puede afectar la Convocatoria Pública, y la intervención de la Junta Directiva con las respectivas autorizaciones. | Debilidades en los controles que no permiten advertir oportunamente situación como la detallada en la condición de la Hallazgo. | Verificar que la necesidad y estudios de mercados elaborados por cada lider de los procesos, se encuentre ajustados al plazo, y se conforme al marco presupuestal. | evitar realizar mas de una adicion y/o prorroga a los contratos | 1) recordar a cada uno de los lideres de los procesos la importancia de realizar necesidades y estudios de conveniencia, ajustados al marco presupuestal de la entidad. 2) verificar que cada necesidad y estudio de mercado se encuentre debidamente ajustado al valor y plazo estipulado, y se encuentre acorde con las asignaciones presupuestales destinadas para cada rubro. | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2020 | lograr reducir el numero de adiciones y prorogas que se realicen a los contratos, | Responsable de recordar la impotancia las necesidades y estudios, acorde al marco presupuestal: Jefe de Oficina Juridica Responsable de verificar que cada necesidad y estudio de mercado se encuentre debidamente ajustado al plan anual: Subgerente Financiera | Seguimiento a la actividad propuesta por el responsable. | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2021
3 | Rendición de Cuenta y Publicidad de Contratación. Condición: El Hospital Rosario Pumarejo de López, E.S.E. en la vigencia 2019 publicó parcialmente los procesos de contratación en el SECOP, porque no se adjuntaron los documentos de ejecución y terminación de todos los procesos contractuales realizados, solo se publicaron después de la suscripción e inicio de los contratos los documentos Estudio de Conveniencia, CDP, RP, contrato y adiciones. No se publicaron las actas de terminación, pagos y liquidación. De igual forma los documentos de la fase de ejecución, pago y liquidación son requeridos en la cuenta que se rinde a la Contraloría General del Departamento del Cesar en la plataforma SIA Observa. | La entidad responde que no los publica en el SECOP y no los rinde en la cuenta a la Contraloría mediante SIA OBSERVA, porque en las plataformas correspondientes no observan un espacio identificado para clasificar estas “órdenes de servicio”. | exigir a los surpervisores e interventores de cada contrato el aporte de la documentacion postcontractual, con la finalidad de ser publicada en las plataformar | publicar en las plataformas, toda la documentaciòn postcontractual(informe de ejecucion, actas de terminación, pagos y liquidación) | 1) realizar continuo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores e intervetores de los contratos, para garantizar la recoleccion de la documentacion postcontractual. 2) una vez se aporte por parte de los supervisores los soportes y documentaciòn poscontractual, se procedera en el termino de tres (3) dias habiles, su respectiva publicaciòn, en las distintas plataformas. 3) Es de advertir que las ordenes de servicios no se pueden cargar a la plataformar, ya que no se cuentra habilitada esta opción | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2020 | lograr la publicaciòn del 100% de la documentacion precontractual, contractual y postcontractual, en las distintas plataforma(SECOP Y SIA) | Resposables de realizar acta de supervision y liquidacion: Supervisores de la E.S.E Responsable de realizar la publicacion en las plataformas (SIA Y SECOP): Jefe de la Oficina Juridica | Seguimiento a la actividad propuesta por el responsable. | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2021
4 | Contratación Cláusula forma de pago. El Hospital Rosario Pumarejo de López establece en los contratos realizados en la vigencia 2019 como forma de pago general un término de 30 días posteriores a la entrega a satisfacción de las obligaciones del contratista. Este término es incumplido en todos los contratos por parte del Hospital y genera un alto riesgo jurídico. | La situación financiera de la entidad ha generado que las obligaciones de la vigencia se acumulen con cuentas por pagar de vigencias anteriores. No se han formulado estrategias de contratación en los casos posibles a más largo plazo o en acuerdo con los contratistas que minimice los costos de las demoras en los pagos, considerando que los contratistas con los que se obliga el hospital son los mismos que demandan por vigencias anteriores y al tiempo que no se les paga lo contratado en la vigencia, reciben pagos por vigencias anteriores, algunas veces por sentencias judiciales y conciliaciones. | ampliar el plazo el pazo de pago, dentro de las estipulaciones contractuales. | Que la entidad cuente con mas termino para realizar el pago a los contratista, con el fin de recidir el riesgo juridico, causados por futuras demandas o concilicaciones que incrementara el valor adeudado. | estipular en la clausula denominada forma de pago de los contratos, un plazo de 45 dias, posteriores, una vez ejecutrados los procesos. | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2020 | reducir el tiempo de exigibilidad, de las obligaciones contraidas por la E.S.E, en virtud de los contratros celebrados, y reducir el riesgo juridico por futuras demandas | Jefe de la Oficina Juridica | Seguimiento a la actividad propuesta por el responsable. | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2021
5 | (inadecuada tipificación de los contratos) Condición: La entidad debe reportar la información de la contratación a diferentes instancias, para lo cual debe tipificar o relacionar correctamente el tipo de contratos según las actividades a desarrollar en su objeto, debido a una deficiente e inadecuada interpretación de las clases de contratos definidos por la reglamentación, el área encargada de clasificar e informar la contratación en el aplicativo SIAObserva incluyó el contrato de obra (No. 133-2019) en la tipología de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo, | Descuido y falta puntos de control que permitan oportunamente advertir situaciones como las que se enuncian en la condición. | realizar analisis detallado de cada contrato, y la figura juridica adoptada en la minuta. | adecuada tipificaciòn contractual, para evitar que se sigan presentando ese tipo de inconsistencias | Realizar un analisis juridico de los servicios y elementos contratos, con el fin de escoger la tipologia contractual adecuada a cada uno de ellos. Verificar que la tipoligia contractual adoptada, sea consistente con el servicio o elemento contratado | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2020 | lograr una adecuada tipologia contractual evitar posiblres obstrucciones al proceso, y garantizar la calidad de la información rendida por la ESE. | Jefe de la Oficina Juridica | Seguimiento a la actividad propuesta por el responsable. | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2021
6 | (Gestión de la Plataforma de Servicios Tecnológicos.) Criterios: Decreto 2573 de 2014, Decreto Nacional 1377 de 2013, Ley Estatutaria 1266 del 31 de diciembre de 2008, Decreto 415 de 2016 el cual adiciona al Decreto 1083 de 2015, Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de2015. Por otra parte, el Decreto 415 DE 2016 Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública Número 1083 de 2015, señala los lineamientos que las entidades estatales deben tener en cuenta para el fortalecimiento institucional y ejecución de los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en la respectiva entidad. Condición: El artículo 6 del Decreto 2573 de 2014 establece el Marco de Referencia Arquitectura Empresarial (MRAE)1, como un instrumento para la gestión de Tecnologías de la Información en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. Ítems La entidad: CRITERIOS QUE INCUMPLE OBSERVACIÓN 1. No ha adoptado, implementado, ejecutado y divulgado un Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI). DECRETO 415 DE 2016, Artículo 2.2.35.3, numeral 1. 2. No cuenta con lineamientos pertinentes en materia tecnológica, para definir políticas, estrategias y prácticas relacionadas con la prestación efectiva de sus servicios. DECRETO 415 DE 2016, Artículo 2.2.35.3, numeral 3. 3. No ha capacitado y entrenado su personal en principios de seguridad de sistemas. Decreto 2573 de 2014 MRAE - (LI.UA.05), Ley 734 de 2002 Art.33 Núm. 3. 4. No formulado adecuadamente, adoptado y divulgado un documento donde identifique y defina las políticas y estándares que faciliten la gestión de la seguridad de la información. Decreto 2573 de 2014, MRAE - (LI.ES.06, LI.ST.12, LI.ST.15) 5. No estructuro adecuadamente un documento para garantizar la Continuidad y Disponibilidad de los Servicios Tecnológicos. Decreto 2573 de 2014, MRAE - (LI.ST.05) 6. No formuló un plan de capacitación que incorpora adecuadamente el desarrollo de las competencias internas requeridas en TI. Decreto 2573 de 2014, MRAE - (LI.UA.05). 7. No incluye los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad. Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015. 8. Las terminales de datos no cuentan con sistemas de restricción de privilegios que impidan la instalación de aplicaciones no licenciadas. Decreto 2573 de 2014, MRAE (LI.ST.14, LI.ST.15) 9. No ha definido e implementado el plan de comunicación para las estrategias, las políticas, los proyectos, los resultados y los servicios de TI. LI.ES.07. 10. La entidad mantiene acuerdos de niveles de servicios para los sistemas de información sin embargo no ha elaborado o mantiene un catálogo de servicios de ti asociados. LI.ES.11. 11. No ha estructurado e implementado un macro-proceso de gestión de TI, según los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la institución. LI.GO.04. 12. La entidad maneja las historias clínicas en formato digital, sin embargo, no cuenta con un plan, programa y políticas para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. LI.INF.04. 13. La entidad no ha formulado y adoptado un plan para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios Tecnológicos, así como la capacidad de atención y resolución de incidentes para ofrecer continuidad de la operación. LI.ST.05 14. La entidad no realiza un análisis y gestión de los riegos asociados a su infraestructura tecnológica haciendo énfasis en aquellos que puedan comprometer la seguridad de la información. LI.ST.14 15. La En6tidad cuenta con una aplicación que integra la gestión administrativa y la asistencia, convirtiendo en una Aplicación de Misión sin embargo no ha implementado las capacidades de alta disponibilidad para las infraestructuras críticas y los Servicios Tecnológicos que afecten la continuidad del servicio de la institución. LI.ST.06 Connotación: Administrativa. | Incumplimineto en el artículo 6 del Decreto 2573 de 2014 establece el Marco de Referencia Arquitectura Empresarial (MRAE)1, como un instrumento para la gestión de Tecnologías de la Información en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. En incumplimiento parcial al Decreto 415 DE 2016 Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública Número 1083 de 2015, en el fortalecimiento institucional y ejecución de los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en la respectiva entidad. | * Aplicación del articulo 6 del decreto 2573 de 2014. * Aplicación decreto 415 de 2016. | Fortalecer la gestión y gobernabilidad de TI | Adelantar acciones con el fin de crear una gestión eficiente de TI de acuerdo a las características relacionadas con el objeto misional y las herramientas dispuestas para desarrollar el gobierno electrónico, teniendo en cuenta los siguientes criterios, DECRETO 415 DE 2016, Artículo 2.2.35.3, numeral 1 y 3; Decreto 2573 de 2014 MRAE (LI.UA.05, LI.ES.06, LI.ST.12, LI.ST.15, LI.ST.05, LI.ST.14, LI.ES.07, LI.ES.11, LI.GO.04, LI.INF.04, LI.ST.06; Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015; Ley 734 de 2002 Art.33 Num. 3. | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2021 | Cumplimiento al artículo 6 del Decreto 2573 de 2014, implementar la estrategia de Gobierno en Línea. Cumplimiento del decreto 415 de 2016 | Profesional universitario Sistemas | Verificar la aplicación de lo requerido en el articulo 6 del decreto 2573 de 2014 y el decreto 415 de 2016. | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2022
7 | (Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública) La Ley 1712 de 2014, crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y dicta otras disposiciones, conminando a las entidades públicas poner a disposición de los titulares del derecho información pública, sin exigir ninguna cualificación o interés particular, organizada y provista de tal forma que se entienda que tiene derecho a solicitar y a recibir dicha información. La entidad no ha reportado o cumplido con su proceso de apertura de datos, el link de dicho elemento apunta a https://herramientas.datos.gov.co/es/news, Los siguientes link no contienen información relevante o relacionada con el componente exigido: 6.6. Participación en la formulación de políticas 8.1. Publicación de la información contractual: la información reportada en dicho ítem no es consistente con lo reportado en el SECOP según el manual de contratación. 8.3. Publicación de procedimientos: Lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras, si bien en el manual de contratación de la entidad se establecen las diferentes modalidades y tipos de contratación que adelanta la entidad, este componente pretende presentar de manera simplificada y de forma comprensible alejada de los tecnicismos los procedimientos para las adquisiciones y las compras, ante ello la entidad solo remite copia de las órdenes de compra. Condicion: Al revisar el sitio web del Hospital Rosario Pumarejo de López http://hrplopez.gov.co/ se pudo establecer, que si bien dispuso una sección para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información pública, ésta tiene algunos elementos que no relacionan información, tales componente son: Estudios, investigaciones y otras publicaciones, Calendario de actividades, Información para niños, niñas y adolescentes, Políticas, lineamientos y manuales, Plan de gasto público, Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, Participación en la formulación de políticas. Por otra parte, la entidad adelanto un proceso de actualización de la página web, sin embargo no garantizo que la disponibilidad histórica o de consulta de los elementos de información expuesto en el sitio a modificar, estuviesen expuestos enuna condición que no idujera al error o fueron fácilmente accesible, la puesta en marcha de dos portales supone un escenario de confusión para el usuario promedio, afectando la disponibilidad y acceso a la información. Criterio: Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 | Causa: La entidad no está aplicando de manera correcta y consistente las herramientas de gestión de apertura de datos y de transparencia afectando el derecho a la información pública. Efecto: Disminución de los índices de transparencia, limitación de las acciones de vigilancia a las acciones de las entidades estatales, afectando los principios de transparencia, facilitación y divulgación proactiva de la información. A la Hallazgo se le da una connotación administrativa | Socializar nuevamente requisitos Ley 1712 de 2014, y Decreto 103 de 2015, para dar cumplimiento | Dar cumplimiento a los requisitos de la Ley 1712 de 2014, complementando Sitio "Transparencia y Acceso a la Información Pública ". | Socializar según responsable la información de obligatorio reporte no cumplida y actualización de la información publicada por los distintos responsables. | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2021 | 100% Diligenciamiento Sitio Transparencia y acceso a la información pública. | Asesor oficina de Planeación, Sistemas y lideres de procesos. | Verificación en la Página Web Institucional http://www.hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/, sitio: http://www.hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica?highlight=WyJ0cmFuc3BhcmVuY2lhIl0=, Transparencia y acceso a la información pública. | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2022
8 | Baja calidad de la información reportada EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1712, establece el Principio de la calidad de la información, el cual demanda que toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por una entidad del estado, debe ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos 53 accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. Así mismo, la Ley 1581 de 2013 en su Artículo 4°, numeral d), fija el Principio de veracidad o calidad: en la cual crea la obligación que toda información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible y prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error | Causa: La entidad no está desarrollando las capacidades internas para realizar una revisión cuidadosa de la información que están generando sus aplicaciones internas y que son insumo para el reporte de información a usuarios externos. | Realizar revisiones periodicas a la informacion reportadas en las distintas plataformas | Lograr que la informacion sobre los procesos judiciales, reportada en las diferentes plataformas, sean veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible | 1) Revisar periodicamente la información que se deba reportar en las diferentes plataformas. 2) subsanar la información que se encuentre con diferencias o repeticiones. | 15 de julio del 2020 | 31 de diciembre del 2020 | Que la informacion sobre los procesos judiciales, reportada en las diferentes plataformas, sean veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible | Oficina Juridica | Seguimiento a la actividad propuesta por el responsable. | 15 de agosto del 2020 | 31 Enero de 2021
9 | (Falta de actas control interno) Condición: No existen actas de auditorías internas realizadas, ni planes de mejoramiento, generadas por la oficina de Control interno de la institución durante la vigencia 2019, que evidencien la evaluación y seguimiento a los procesos de la institución para apoyar al fortalecimiento del autocontrol del Hospital Rosario Pumarejo De López. | Inobservancia de la normatividad definida para el sistema de control interno. Numeral 2 del Artículo 33 del Decreto 1011 de 2006; Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993. | Exigir con severidad a los responsables de los procesos auditados, la concertacion y elaboracion de planes de mejoramiento y su cumplimiento, con proposito de gestion y cumplimiento a la normatividad vigente | Concertar y Resolver con el asesor de control interno, las deficiencias presentadas entre auditados y auditor a fin de apoyar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos para el mejoramiento continuo | 1. Sensibilizar y socializar formato del plan de mejora por procesos institucional. 2. Concertar plan de mejoramiento por área. 3. Reunion de cierre de informes de auditorias. | 15 de julio del 2020 | 31 de noviembre del 2020 | Plaanes de mejora concertados y ejecutados | Lideres Procesos Auditados | Periodicamente solicitar al area auditada, evidencias de las actividades propuestas en cada plan de mejora. Evaluacion y seguimiento plan de mejora concertado. | 15 de julio del 2020 | 31 Enero de 2021
31 Enero de 2021
31 Enero de 2021
31 Enero de 2021
31 Enero de 2021
31 Enero de 2021
10 | Condición: Para la vigencia 2019 al confrontar las cifras con la información registrada en la rendición de la cuenta y el saldo reflejado en libros de Contabilidad, se encontró una diferencia en la cuenta 1110 Efectivo y Equivalentes de Efectivo por valor de $ 54.911 en miles generando una incertidumbre en las cifras registradas en los Estados Financieros en el valor antes consignado. Para la vigencia 2019, al verificar los saldos en las Cuentas por Cobrar, se evidencio un valor de $14.308.103 miles, respecto a la comparación realizada entre los valores registrados en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social VS los saldos que refleja el área de cartera y que hasta la fecha no se han realizado una depuración realmente efectiva para determinar realmente la cantidad adeudada, pese a que en sendos comités de sostenibilidad Contable se viene manifestando la anomalía, la cual asciende al 11.63 % del saldo general, por la situación anteriormente planteada. Criterio: Lo establecido por las normas relacionadas con la Contabilidad del Sector Publico, Resolución 355 de 2007, Resolución 634 de 2014, Plan General del Contabilidad Pública, Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación Resolución 533 de 2015 y sus Modificaciones de la Contaduría General de la Nación Numeral 36, Articulo 34 de la ley 734 del 2002 y la del numeral 7, Capitulo II, Sección II, parte I del régimen de contabilidad pública. | Deficiencias en el Control Interno Contable Efecto: No contar con los rubros de los estados financieros depurados, conlleva a una mala decisión dentro de la planeación para la toma de decisiones del ente público en cuanto a la inversión y a corto y largo plazo. A la observación de se le otorga una connotación de índole Administrativa. | Garantizar que la información reportada por la ESE a través del formato denominado 03 de la plataforma SIA CESAR, coincide con las cifras reflejada en los libros de contabilidad versus el importe delos extractos bancarios de la ESE a corte Diciembre 31 de cada año. debido a La oficina de Tesoreria General de la ESE, expedira certificación a traves de la cual se garantice que los valores que integren el extracto del mes de Diciembre de de cada año sean los efectivamente diligenciado en el formato 03 de la plataforma SIA CESAR. | Subsanar las observaciones realizadas por la Contraloria a traves del fortalecimiento del control interno contable de la ESE. | Verificar el diligenciamiento del formato denominado 03 de la plataforma SIA CESAR, a partir del segundo semestre con corte a Junio y Diiciembre de la vigencia 2020 para lo cual debe tenerse en cuenta el importe de los extractos bancarios del hospital corresondiente al periodo que se va a informar para lo cual la oficina de tesoreria del hospital, debera expedir certificación que garantice que el citado formato 03, está diligenciado segun los valores que integren los extractos bancarios del hospital a corte de cada cierre semestral. Simultaneamente la oficina de contabilidad apoyara dicha actividad a traves de la elaboración oportuna de las conciliaciones bancarias de la ESE. En cuanto a la segunda parte de la Observación N. 10, la oficina de contabilidad y la oficina de cartera de la ESE, se aseguraran de presentar anexos explicativos al equipo auditor de la Contraloria del Departamento; que conlleven a dar claridad a las cifras y conceptos que rodean el grupo deudor del Estado de Actividad Financiera, Económica y Social de la ESE frente a los saldos que aporte el área de cartera. Por tanto el contador y el lider de la oficina de cartera de la ESE, generaran certificación conjunta que contenga los valores de la cartera y demas conceptos que integran el grupo deudores del mencionado Estado Financiero | 15 de julio del 2020 | 31 de enero del 2021 | Certificacion expedida por el tesorero por cada cierre contable que la informacion de saldo en banco es veraz y confiable Certificacion conjunta por el contador y el lider de cartera donde hagan constar que los valores coinciden en ambos modulos | Tesorero, Contador y Líder de Cartera de la ESE. | Asesor de la oficina de Control Interno de la ESE, será la encargada de verificar que la información digitada en el formato denominado 03 de la plataforma SIA CESAR, coincida con el importe de los extractos bancarios del hospital correspondiente al mes de diciembre de cada año | 15 de agosto del 2020 | 31 de febrero del 2021
Proyectó: Profesionales Áreas Responsables
P/D: Original Firmado Revisó:
| JAKELINE HERNRIQUEZ HERNANDEZ Gerente | MAGRETH SÁNCHEZ BLANCO Subgerente
Proyectó: Profesionales Áreas Responsables
P/D: Original Firmado Revisó: