## Plan de mejoramiento
FORMATO No. 1
SUSCRIPCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO
Presentado a la Contraloría General del Departamento del Cesar - CGDC
Entidad: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN CRISOSTOMO - GONZÁLEZ (CESAR)
Representante Legal: LAURA KARINA SANCHEZ PINEDA
NIT: 824.000.472-2
Perídodos fiscales que cubre: 2020
Modalidad de Auditoría: DE CUMPLIMIENTO
Fecha de Suscripción: | [9 empty] | 2021-10-29
Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | El hospital San Juan Crisóstomo de González – Cesar no tiene actualizado el manual Interno de Contratación, documento este que sirve de herramienta a los servidores públicos en la definición de políticas, fijación de parámetros y reglas en los procesos en las etapas precontractual, contractual y post contractual. | Falta de compromiso y diligencia, e incumplimiento de un deber | Riesgo de incurrir en gastos excesivos, por falta de Control pre establecidos. | Revisar el actual entorno normativo en materia contractual y el contexto económico de la ESE con el fin de actualizar tanto el Estatuto como el Manual de Contratación a la nueva realizad administrativa de la entidad | Minimizar los riesgos de exceso en los gastos de la E.S.E por falta de controles en el proceso de contratación | Actualización del Estatuto y del Manual de Contratación de la E.S.E | Estatuto y Manual actualizados | 2 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | Area Administrativa
[6 empty] | Adopción mediante Actos administrativos de los documentos actualizados | Actos administrativos | 2 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | Area Administrativa
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas | Informe de avance de las metas | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | Responsable de control Interno
3 | La Gerencia de la E.S.E no ha implementado una gerencia de cumplimiento a fin de adoptar los nuevos estándares y modelos recomendados por el Departamento Administrativo de la Función Pública D.A.F.P | Negligencia administrativa, falta de organización y control. | Esta omisión repercute en incumplimiento de normas de Control Interno. | Implementar el MIPG en la entidad, atendiendo el plan de trabajo que se establezca para la vigencia, según la disponibilidad de recursos; al tiempo que se determine que políticas demandan una implementación a largo plazo por su complejidad. | Establecer un entorno administrativo adecuado para la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y la gestión efectiva de los procesos en la entidad | Realizar un diagnóstico del estado de implementación de las políticas del MIPG aplicables a la E.S.E. | Diagnóstico de las políticas de MIPG aplicables | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | Area Administrativa
[6 empty] | Elaborar un plan de trabajo para la implementación gradual del MIPG en la E.S.E, priorizando las acciones a ejecutar en la vigencia 2022, según resultados obtenidos | Plan de trabajo de implmentación del MIPG | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | Area Administrativa
[6 empty] | Realizar, adoptar e implementar las acciones de mejora establecidas en el plan de trabajo | Informe de acciones de mejora implementadas | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | Area Administrativa
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas | Informe de avance de las metas | 5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | Responsable de control Interno
4 | La gerencia de la E.S.E no ha adoptado la última actualización del MECI que lo integra al MIPG. | Falta de controles efectivos que permitan minimizar las falencias administrativas del hospital local de González Cesar. | Esta omisión repercute en incumplimiento de normas de Control Interno. | Implementar el MECI en la entidad, atendiendo el plan de trabajo que se establezca para la vigencia, según la disponibilidad de recursos; al tiempo que se determine que Componentes del modelo de control demandan una implementación a largo plazo por su complejidad. | Establecer un entorno administrativo adecuado para la implementación y ejecución del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, para garantizar el cumplimiento normativo y la gestión efectiva de los procesos en la entidad. | Realizar un diagnóstico del estado de implementación del Sistema de Control Interno en la E.S.E. | Diagnóstico del estado del MECI | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | Area Administrativa
[6 empty] | Elaborar un plan de trabajo para la implementación gradual del MECI en la E.S.E, priorizando las acciones a ejecutar en la vigencia 2022, según resultados obtenidos | Plan de trabajo de implmentación del MECI | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | Area Administrativa
[6 empty] | Realizar, adoptar e implementar las acciones de mejora establecidas en el plan de trabajo | Informe de acciones de mejora implementadas | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | Area Administrativa
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas | Informe de avance de las metas | 5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | Responsable de control Interno
ORIGINAL FIRMADO
LAURA KARINA SANCHEZ PINEDA
Hospital San Juan Crisostomo - González Cesar