## Hoja1
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO RIOS VERA
PERIODO FISCAL: 2020
MODALIDAD DE LA AUDITORIA: REGULAR
Fecha de Suscripción: | [9 empty] | 2021-11-09
Numero consecutivo del hallazgo | Descripción Hallazgo | Causas del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Propòsito de la Acciòn de Mejora | Descripción de las Actividades | Denominación de la Unidad de medida de la Actividad | Unidad de Medida de la Actividad | Fecha iniciación Actividad | Fecha terminación Actividad | Plazo en semanas de las Actividad | Area Responsable
1 | En los flujos financieros o de caja del contrato de concesión de alumbrado público No 001 del 15 de marzo de 2010, y del Otro si fechado 29 de enero de 2019, denominada OBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO, que no viene a ser otro que, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES | Nula interventoría, Ineficaz gestión administrativa, fallas en control interno | Posible pérdida de recursos públicos, defraudación al fisco municipal, presunto pago de lo no ejecutado. | Se solicitara al consecionario los debidos soporte del contrato denominado OBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO, para su respectiva revisión de los correspondientes item, para veficar la concordancia entre lo contratado y lo ejecutado. | Dar cumplimiento a la normatividad vigente de la contratación publica | Revisiòn de contrato, informes y soportes de jecucion del contrato | Informes de Verificaciòn | 2 | 2021-11-20 | 2022-02-20 | 8.6 | Oficina Juridica y Secretaria de Planeación.
2 | El contrato de concesión durante las vigencias 2012-2020 presentó una inestabilidad económica que ascendió a $739.429.872,00 (CAOM Y CINV). De acuerdo con la información suministrada por la comercializadora de energía, actualmente agente designado como encargado de la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público, se evidencia que ante la falta de gestión administrativa por parte del municipio para adelantar los cobros coactivos a la cartera del impuesto de alumbrado público se puede estar incurriendo en un hecho generador de detrimento fiscal y patrimonial no solo al sistema de alumbrado público sino a la administración municipal de Pailitas-Cesar. Por lo anterior, esta Contraloría recomienda a esta administración, que, en el menor tiempo posible, se adopten los correctivos que considere procedentes, pertinentes y/o necesarios y ejerza el control sobre los hechos aquí presentados. | Ineficiencia en la gestión administrativa, lo anterior causado por la no aplicación de los controles y seguimiento al fenómeno de la cartera morosa, que prescribió | Perdida de recursos públicos, defraudación al fisco municipal por no cobro de cartera fallida del Impuesto de Alumbrado Público | Se realizaran jornadas de trabajo entre la Oficina Juridica, la Tesoreria Municipal y la Concecionaria, para la recuperaciòn del recaudo del impuesto de alumbrado pùblico realizando los respectivos procesos de cobro a los contribuyentes. | Mantener una cartera sana, y aumentar el recaudo del ingreso por recurso de alumbrado publico. Y de esta forma lograr bajar el indice de morosidad en los contribuyentes | Realizar cobros, coactivos, persuasivo y en si todo el proceso juridico para el logro de resultados | Informes de Verificaciòn | 6 | 2021-11-20 | 2022-11-20 | 52.14 | Tesoreria Municpal y Oficina Juridica
3 | El municipio de San Alberto-Cesar no cumple con lo reglado en la ley 594 de 2000, ya que la entidad no dispone de la documentación de manera total correspondiente al contrato auditado de manera organizada, lo que ocasiona que no sea posible contar con la información requerida para ser revisada, confrontada y verificada, no presenta informes de supervisión, esta basa su información en la buena fe del concesionario, ya que no existe quien supervise, vigile y controle las actividades realizadas y pactadas en el contrato de concesión, además la entidad carece en sus archivos de mucha información relevante en el proceso contractual lo que dificulta la revisión, verificación y confrontación de la información. Criterio: ley 594 de 2000, ley 87 de 1993, Artículos 2, 3 y 4 Acuerdo 42 de 2002 Archivo General de la NaciónCausas: falta de aplicación de normas, falla en el control interno, falla en aplicación de un sistema de archivos. | falta de aplicación de normas, falla en el control interno, falla en aplicación de un sistema de archivos. | información del concesionario que no puede ser verificada, contratos sin información para ser consultada por la entidad y usuarios | La administraciòn municipal solicitara al concecionario que todo proceso contractual deberà ser informado al concedente por intermedio de la audtoiria para verificar el estado en que se encuentra el proceso contractual y mediante informes (magneticos y fisicos) deberan ser remitiridos a la oficina de planeaciòn municipal para realizar la gestion de revisiòn y control de los procesos a la mayor brebedad posible. | Generar confianza y transparencia en los actos o procesos realizados por la Concecciòn, con repecto a los procesos de contrataciòn. | La auditoria deberà comunicar oportunamente sobre toda la información que sea de interes general, sobre procesos contratuales realizados con recursos de alumbrado publico | Informes de Verificaciòn | 6 | 2021-11-20 | 2022-11-20 | 52.1429 | Tesoreria Muncipal
4 | La administración municipal de San Alberto-Cesar es débil en la aplicación de los mecanismos de control interno que garanticen la prestación servicio de alumbrado público de una manera eficiente y eficaz, en corolario, el sistema opera con altos niveles de riesgo. Así mismo, los mecanismos de control con que cuenta la administración municipal para el monitoreo y seguimiento de los contratos de suministro de energía y contrato fiduciario son endebles. | Regular desempeño del Jefe de Control Interno, habida cuenta que no dio aplicabilidad a los procesos en cumplimiento de su misión institucional. Falta de diseños de los mecanismos de control interno aplicados al servicio de alumbrado público para un buen control y seguimiento del servicio concesionado, aplicación de normas, falla en el control interno, falla en aplicación de un sistema de archivos | Carencia y dispersión de documentos importantes que permitan conocer de primera mano el estado y evolución y riesgos que se presentaron en la ejecución del contrato que hoy por hoy afectan las finanzas del municipio. | El Muncipio atraves de la oficina jurídica y planeación organizara e implementarán las políticas de Control Interno que se puedan aplicar para estos procesos, donde la ejecuciòn de los recursos son realizados por personas externas a la administracion. | Aplicar unos controles que sean acordes entre la Concecionaria y el Concedente para un mejor manejo en los niveles de riesgos que se puedan presentar en la inversiòn y manejo de los recursos | se debera trabajar en este proceso de organizaciòn e implementaciòn de las politicas de un control entre la Administracion y el Concecionario, para mejorar los niveles de riesgos | Informes de Verificaciòn | 4 | 2021-11-20 | 2022-11-20 | 52.1429 | Secretaria de Planeación y Oficina Juridica.
5 | La administración municipal de San Alberto-Cesar, no ha cumplido con el deber legal de informar al Departamento Nacional de planeación DNP, entidad encargada de administrar el Registro Único de Asociación Publico Privada “RUAPP” la existencia y ejecución del contrato de concesión No 001-2010 del 15 de marzo de 2010, cuyo objeto consistió en “contratar por el sistema de concesión: la repotenciación, mantenimiento, operación, remodelación y expansión del servicio de alumbrado público en el municipio de San Alberto-Cesar” con la firma DISCON LTADA | Deficiente Gestión Administrativa, incumplimiento de los deberes constitucionales y legales, incumplimiento de su misión institucional. | Desconocimiento por parte del Gobierno Nacional, de la existencia y real estado financiero del contrato de concesión. | Se realizara la respectiva verificaciòn sobre informes y resgistros enviados o radicados ante las entidades encargadas de la administracion, concernientes a contratos de conceción de almbrado publico celebrados por el Municipìo de San Alberto Cesar. Y en caso de que el municipio no lo haya reportado este se registrará a la mayor brevedad posible. | Dar cumplimiento a la normatividad | Solicitar informes a la entidades como son DNP a traves del RUAPP sobre el proceso de contratación y conceciòn del alumbrado público radicados por el municipio. | Informes de Verificaciòn | 2 | 2021-11-20 | 2022-05-20 | 26 | Tesoreria Municpal
6 | El municipio de San Alberto-Cesar, a la fecha del trabajo de campo no ha realizado las expansiones, que se requieren, para beneficio de las comunidades, a pesar, de ser necesarias en los sectores de acceso al municipio como la Y, barrios y vereda guaduas Criterio: Ley 80 de 1993, contrato de concesión No 001-2010 y Otros si del 2019 flujo obra operación y mantenimiento a todo costo | Ineficaz gestión administrativa | Presunta ineficiencia administrativa. | El municipio de San Alberto a la fecha cuenta con alumbrado publico de todos los barrios, entradas y salidas del mismo, entre esas la Y, al igual que las entradas a las cabeceras corregimentales. | Seguir con la expanciòn del servicio de alumbrado publico | Solicitar al concesionante DISCON LTDA. Que a medida que el municipio siga su cremiento y expanciòn ellos deben tambien expandir el servicio de alumbrado publico a estos sectores | Informes de Verificaciòn | 12 | 2021-11-20 | 2022-11-20 | 52.14 | Secretaria de Planeación.
___________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ARTURO RIOS VERA
Correo Electrónico; alcaldia@sanalberto-cesar.gov.co
Revisó:
Proyectó:
Note on K12: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A14: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on E14: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on F14: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on G14: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H14: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I14: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J14: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on K14: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on L14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on M14: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta