## Plan de Acción Bianual CRM
COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN DEL CESAR PLAN DE ACCIÓN BIANUAL 2022 - 2023 (de conformidad con el literal b del art. 2.1.4.3.3 del Decreto 1686 de 2017)
Nombre del Presidente: | JAVIER MARTINEZ DAZA |  | Cargo del Presidente: |  | Cargo: Gerente |  |  | Entidad: | Contraloría General de la República Gerencia Cesar
Nombre del Secretario Técnico : | HELENE GOMEZ |  | Cargo del Secretario Técnico: |  | Cargo: Contralora Auxiliar |  |  | Entidad: | Contraloria General Dpto del Cesar
Fecha de elaboración y/o actualización: 15/02/2022
Objetivo | Línea de Acción | Actividad priorizada por la Comisión | Meta (Bianual) | Indicador | Fuente entidad pionera de la acción | REPORTE AVANCE DE ACTIVIDADES
[6 empty] | Avance (Semestre 1 I 2022) | Avance (Semestre 2 II 2022) | Avance (Semestre 3 III 2023) | Avance (Semestre 4 IV 2023) | Avance | Porcentaje de avance anual
1. Prevenir | 1.1 Capacitar a los funcionarios y a la ciudadanía en temas de transparencia y anticorrupción. | Se adelantará capacitación a funcionarios de las entidades descentralizadas del Departamento, en los siguientes temas: 1) Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia). 2) Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 3) CONPES 167 de 2013, (Política Publica Integral Anticorrupción). 4) Código de ética del servidor público. 5) Protocolos de denuncia y competencias de órganos de control (ciudadanía). | 4 Capacitaciones | 120 personas |  | Se realizó capacitacion con la Secretaria de Transparencia el dia 28 de abril a las 9 am, en "Mecanismos y herramientas para prevenir la corrupción"; Se realizó capacitación con la Secretaria de Transparencia el dia 23 de junio a las 9 am, en "Ley de Transparencia y respuestas a las solicitudes de información" | Se realizó capacitación con la Secretaria de Transparencia el día 8 de septiembre de 2022, en "Gestion de Riesgos de corrupción ",asi mismo la Secretaria de Transparencia llevo a cabo capacitación en "Denuncias de actos de corrupción y apuestas por la integridad pública" |  |  | 50%
| 1.2 Difundir y/o verificar el uso de herramientas básicas de gestión por parte de las entidades públicas, encaminadas a luchar contra la corrupción a nivel territorial. | 1) Se verificará la publicación y el correcto diligenciamiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en todos los municipios del departamento y se propondrán acciones de mejora. 2) Se verificará la inclusión y el cumplimiento de las estrategias anticorrupción señaladas en los planes de desarrollo municipales 3) Se difundirá el Manual Único de Rendición de Cuentas y promoverá el uso adecuado de esta herramienta. | 3 Herramientas de Gestión | 3 herramientas básicas de gestión verificadas
| 1.3 Promover ejercicios de control social sobre la gestión pública. | 1) La Comisión Regional desarrollará jornadas de capacitación con las veedurías más representativas del Departamento para fortalecer su capacidad de control. Esta actividad la realizará en articulación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. | 2 ejercicios de interacción con Veedurias (Literal g Artículo 2.1.4.3.3, Decreto 1686 - 2017) | 2 No. de ejercicios realizados |  |  | Se invitó a las capacitaciones ofrecidas por la Secretaria de Transparencia |  |  | 50%
2. Investigar | 2.1 Identificar y estudiar casos de corrupción de manera conjunta. | 1) La Comisión desarrollará procesos de investigación en materia penal, disciplinaria y fiscal con relación a los casos priorizados con el fin de generar resultados en el marco de los compromisos establecidos en la Comisión. 2) La Comisión conformará grupos interdisciplinarios e interinstitucionales para el estudio conjunto e investigación de los casos priorizados en materia penal, disciplinaria y fiscal. 3) La Comisión realizará visitas a los casos de estudio para identificar su estado | 3 Casos | 3 de casos priorizados: PAE, JUEGOS BOLIVARIANOS 2022 Y CASA EN EL AIRE. |  |  |  | La Comisión en las reuniones mensuales realiza constante seguimiento a los casos priorizados, mediante oficios se ha solicitado información a las entidades objeto de estudio y estos han sido analizados por la Comisón. Asi mismo hemos invitados a los agentes interventores tanto del Hospital Rosario Púmarejo de López como al Interentor del Hospital San Andres de Chiriguana para que rindan informe sobre su gestión. | La Comisión en las reuniones mensuales realiza constante seguimiento a los casos priorizados, con ocasion a denuncia recibida por la Veeduria especializada Ambiental se priorizó para ser objeto de estudio "el mal estado obra publica y abandono humedal Maria Camila en Valledupar", por lo anterior la Comsion realizo audiencia pública sobre el tema con todos los entes involucrados. | 85%
| 2.2 Coordinar acciones para el intercambio de información. | 1) La Comisión realizará el traslado de hallazgos entre las entidades sobre los casos priorizados para apoyar la celeridad en la investigación y sanción de estos. 2) La Comisión realizará seguimiento a los hallazgos administrativos, penales, disciplinarios y fiscales generados en los procesos de investigación adelantados por las entidades que conforman la Comisión, a la luz de los casos priorizados. | 3 Casos | 3 casos con al menos un (1) traslado de información |  | En cada reunión y de acuerdo a sus competencias y traslados realizados con ocasión a la situacion Hopsital Rosario Pumarejo de Lopez, cada ente de control teniendo en cuenta la reserva legal manifiesta los avancesen de los hallazgos a su cargo |  | La Comisión le ha dado traslado a la Fiscalia Seccional Cesar y a la Procuraduria Provincial casos como lo es denuncia contra la empresa de servicios publicos EMBECERRIL, y tambien a la Fiscalia la no terminación de algunos escenarios deportivos con ocasión a los Juegos Bolivarianos a cargo del municipio, para que inicien las indagaciones a que haya lugar. | Mediante correo de fecha 29/09/2023 se solicitó información a la Procuraduria Provincial y a la Contraloría General sobre la denuncia de Embecerril con el fin de hacer seguimiento. | 85%
| 2.3 Establecer diálogo permanente con la ciudadanía y otros actores involucrados en las temáticas de seguimiento. | 1) La Comisión solicitará informes de rendición de cuentas a las entidades del orden departamental y municipal involucradas en los casos priorizados por la Comisión a fin de evitar la reincidencia en actos de corrupción. 2) La Comisión realizará mesas de trabajo interinstitucionales para identificar los problemas asociados a los casos de estudio. 3) La Comisión realizará seguimiento conjunto a procesos estratégicos de contratación pública en el departamento. 4) La Comisión realizará auditorías visibles en articulación con veedurías especializadas a los casos de estudio conjuntos. | 2 Espacios de diálogo por caso priorizado | 2 espacios de diálogo abiertos |  | El día 23/03/2022 a las 2 PM, se realizó mesa de trabajo y seguimiento a los escenarios deportivos Juegos Bolivarianos 2022, en el Auditorio del Archivo Dptal con la presencia de Min. De Deporte, Gobernacion del Dpto del Cesar, Alcalía Municipal, Interventoría, Contratistas de las obras y delegada del Cómite Olimpico Colombiano, el objetivo de la reunión es que los involucrados dieran a conocer los detalles de avance de la infraestructura deportiva que se dispondrá para los Juegos. | El dia 13 de diciembre de 2022 a las 9AM, se llevo a cabo reunion ordinaria en las instalaciones del Hospital Rosario con el agente Interventor con el fin de hacer seguimiento y se realice un informe de como encontró el Hospital y los avances obtenidos con ocasión a la intervención. | se requirio informe: Hospital Rosario Pumarejo de López, Hospital San Andrés de Chiriguana, Gobernacion del Cesar y Alcaldia Municipal de Valledupar información sobre los escenarios deportivos con ocasión a los Juegos Bolivarianos, Alcaldia Municipal de Valledupar información sobre liquidacion del proyecto "CASA EN EL AIRE" | Con ocasión a los compromisos adquiridos por parte del municipio de Valledupar en liquidar el contrato de obra "parque casa en el aire", la Secretaria de Obras Municipal remitió vía correo electronico Acta de liquidacion Unilateral del contrato de obra 1613 de 29/11/2018 "construcción de la primera etapa casa en el aire de Valledupar" | 85%
3. Sancionar | 7. Promover las sanciones penales, disciplinarias y fiscales en correspondencia con los casos de corrupción abordados de manera conjunta cuando haya lugar. | 1) La Comisión apoyará y promoverá la celeridad de los casos en cada una de las entidades responsables a fin de contar con resultados en materia penal disciplinaria y fiscal al finalizar la vigencia del plan de acción. | 3 Casos | 3 casos con al menos un (1) resultado |  | en la Contraloria del Departamento del Cesar ya se encuentra un fallo con responsabilidad fiscal con ocasión al PRF 040 | En la Contraloría General de la Republica Gerencia Cesar reposa un proceso de responsabilidad fiscal el cual se encuentra en etapa probatoria del caso objeto de estudio "Parque Casa en el Aire" | En la Contraloria General del Departamento del Cesar, se emitió fallo con Responsabilidad Fiscal, en uno de los 8 procesos que cursan en contra del Hospital Rosario Púmarejo de López en contra de la EX gerente Jackeline Hernandez, lo anterior con ocasión al traslado de informe de auditoria realizado la SUPERSALUD en el año 2020, con 96 hallazgos con diferentes connotaciones. | la Coontraloria Cesar a traves de la Oficina de Responsabilidad Fiscal continúa con las etapas procesales de los 8 procesos activos | 85%